## Feuil1
Objectif
Concevoir et créer un système robuste de détection de notes de musique et d'accords avec une équipe de 8 personnes, en apprenant le fonctionnement des systèmes embarqués et le fonctionnement d'une gestion efficace incorporant l'assurance qualité.
Spécifications

## Feuil4
Objectif
Concevoir et créer un système robuste de détection de notes de musique et d'accords avec une équipe de 8 personnes, en apprenant le fonctionnement des systèmes embarqués et le fonctionnement d'une gestion efficace incorporant l'assurance qualité. | [12 empty] | Rouge = Changements revue 2 Bleu = Changements revue 3
Numérotation |  |  |  | Description |  |  |  | Temps
Mod | G/T | Specs | Crit | Tâche | Niveau | Flexibilité | Classe | Responsable | Nb partici. | Temps estimé/personne | Temps total | Revue | Note
1 |  |  |  | Détection audio
| 1.T |  |  | Faire la détection de la musique jouée
|  | 1.T.1 |  | Fonctionnement du microphone
|  |  | 1.T.1.1 | Compatible avec l'ADC du DSK+US | Oui | aucune | F0
|  |  | 1.T.1.2 | Niveau de bruit du micophone | bas niveau | Silence ou modéré | F2 | [5 empty] | Mettre la sortie direct sur le DAC
|  |  | 1.T.1.3 | Facile d'usage | oui | Aucune | F0
|  | 1.T.2 |  | Utilisation du clavier musical
|  |  | 1.T.2.1 | Qualité de la plage dynamique | 2 octaves | +/- 1 octave | F1
|  |  | 1.T.2.2 | Division des temps | Croches à 120 BPM ou 0.25s | +/- 1 division temporelle | F2
|  |  | 1.T.2.3 | Intensité des notes | Constante | Aucune | F0
|  |  | 1.T.2.4 | Qualité des notes | Les 7 notes | Aucune | F0 | [5 empty] | Qualité du son entendu
|  |  | 1.T.2.5 | Qualité des touches noires | Toutes | Aucune | F2 | [5 empty] | Qualité du son entendu
|  |  | 1.T.2.6 | Qualité d'accord (mélodie) | 2 notes | Aucune | F1 | [5 empty] | Qualité du son entendu
|  | 1.T.3 |  | Utilisation d'un métronome
|  |  | 1.T.3.1 | Détection du battement du métronome | Modéré + piano | Faible + piano | F3
| 1.G |  |  | Gestion de tests et documentation
|  | 1.G.1 |  | Création de plan de tests
|  |  | 1.G.1.1 | Traduction des critères en tests |  |  |  |  | 2 | 4 | 8
|  |  | 1.G.1.2 | Vérification des tests écris |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  | 1.G.1.3 | Triage des tests (régretion) |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | 1.G.2 |  | Éxécution des plans de tests
|  |  | 1.G.2.1 | Création des cycles de tests |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  | 1.G.2.2 | Éxécution des cycles de tests |  |  |  |  | 2 | 4 | 8
|  |  | 1.G.2.3 | Documentation des bugs |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 1.G.3 |  | Correction des bugs
|  |  | 1.G.3.1 | Vérification des bugs |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  | 1.G.3.2 | Mise au point pour régler le probème |  |  |  |  | 2 | 2.5 | 5
|  |  | 1.G.3.3 | Réxécuter le cycle de tests |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
2 |  |  |  | Analyse des notes
| 2.T |  |  | Conception du traitement de signaux
|  | 2.T.1 |  | Création de la bibliothèque de sons
|  |  | 2.T.1.1 | Enregistrer les bons échantillons des notes | 5e octave | +/1 | F1
|  |  | 2.T.1.2 | Identifier la signature fréquentielle de chacune des notes | 3 Hz de différence | +/- 3Hz | F1
|  |  | 2.T.1.3 | Valider l'espace de storage disponible |  |  | F2
|  |  | 2.T.1.4 | Valider le temps de traitement du son | 200 ms | +/- 20 ms | F1
|  | 2.T.2 |  | Comparaison des notes jouées
|  |  | 2.T.2.1 | FFT sur le son reçu (résolution) | 15 Hz | - 1Hz | F0
|  |  | 2.T.2.2 | Analyse de la composition fréquentielle du message reçu (seuil) | À déterminer
|  |  | 2.T.2.3 | Faire une auto-corrélation | Détecter les notes singuliaires | N/A | F0
|  |  | 2.T.2.4 | Conception du filtre passe-haut | 261 Hz | - 20 Hz | F1
|  |  | 2.T.2.5 | Conception du filtre passe-bas | 523.35 Hz | + 20 Hz | F1
|  |  | 2.T.2.6 | Détecter l'intensité relatives des notes | 4 degrés | +/- 2 | F2
|  |  | 2.T.2.7 | Détection des notes | Les 7 notes | Aucune | F0 | [5 empty] | Détection exacte
|  |  | 2.T.2.8 | Détection des touches noires | Toutes | Aucune | F2 | [5 empty] | Détection exacte
|  |  | 2.T.2.9 | Détecter combinaisons de notes (accords) | À déterminer | [7 empty] | Détection exacte
|  |  | 2.T.2.10 | Détecter la durée des notes (Rythmique) | On peut facilement détecter les rondes, blanches, noires et les croches. | 2 à 3 fausses détections | F1
| 2.G |  |  | Gestion de tests et documentation
|  | 2.G.1 |  | Création de plan de tests
|  |  | 2.G.1.1 | Traduction des critères en tests |  |  |  |  | 2 | 4 | 8
|  |  | 2.G.1.2 | Vérification des tests écris |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  | 2.G.1.3 | Triage des tests (régretion) |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | 2.G.2 |  | Éxécution des plans de tests
|  |  | 2.G.2.1 | Création des cycles de tests |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  |  | 2.G.2.2 | Éxécution des cycles de tests |  |  |  |  | 2 | 10 | 20
|  |  | 2.G.2.3 | Documentation des bugs |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 2.G.3 |  | Correction des bugs
|  |  | 2.G.3.1 | Vérification des bugs |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  |  | 2.G.3.2 | Mise au point pour régler le probème |  |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  |  | 2.G.3.3 | Réxécuter le cycle de tests |  |  |  |  | 2 | 4 | 8
3 |  |  |  | Interfaçage et exportation des résultats
| 3.T |  |  | Interfacage du menu
|  | 3.T.1 |  | Faire l'interface du menu
|  |  | 3.T.1.1 | Implémenter les notes (images/mots) | Code sur console avec caratères ASCII | Vrai image de notes sur vrai partition | F1
|  |  | 3.T.1.2 | Implémenter les longueurs de temps | 1 mesures de délai | maximum 4 | F0
|  |  | 3.T.1.3 | Implémenter les différents boutons | 4 actions pour un mode | +/- 2 actions | F3
|  |  | 3.T.1.4 | Implémenter d'Autres dessins | À déterminer
|  |  | 3.T.1.5 | Simplicité du menu | Menus déroulant | boites dialogues | F2
|  |  | 3.T.1.6 | Nombre de menus | 5 menus | minimum 2 | F3
|  | 3.T.2 |  | Faire les fonctionnalités du menu
|  |  | 3.T.2.1 | Faire les boucles de décisions de l'apparition des notes | Sortir la bonne note | N/A | F0
|  |  | 3.T.2.2 | Faire les boucles de décisions de l'apparition de la durée des notes | Selon le temps de la note joué | +/- 0.25s | F1
|  | 3.T.3 |  | Hardware lié au menu
|  |  | 3.T.3.1 | Simplicité de l'alimentation | 1 bouton | N/A | F0
|  |  | 3.T.3.2 | Facilité des connections | 1 câble et zéro configuration au démarage | maximum 3 branchements et 4 configurations | F0
|  | 3.T.4 |  | Interfaçage du document de sorti affiché sur la console (exporté)
|  |  | 3.T.4.1 | Programmation du nombre de pièces à exporter | 5 pièces maximum | +/- 2 pièces | F2
|  |  | 3.T.4.2 | Programmation de la longueur de pièces à exporter | 16 mesures à 120 BPM | +/- 8 mesures | F2
|  |  | 3.T.4.3 | Validation de l'intégrité des sons exportés | À déterminer
|  | 3.T.5 |  | Communication entre les périphériques
|  |  | 3.T.5.1 | Communication micro-ADC | À déterminer
|  |  | 3.T.5.2 | Communication ADC-mémoire | À déterminer
|  |  | 3.T.5.3 | Communication sans fils | À déterminer
|  |  | 3.T.5.4 | Communication DSK-PIC | Envoie/réception bon data | Aucune | F0
|  |  | 3.T.5.5 | Communication Écran LCD-PIC | On peut afficher toutes les informations voulues | Aucune | F0
|  |  | 3.T.5.6 | Communication Clavier-PIC | On peut écrire/selectionner les options affichées à l'aide de la télécommande | Aucune | F0
|  | 3.T.6 |  | Affichage en temps réel
|  |  | 3.T.6.1 | Taille des caractères | 1.5cm | +/- 1 cm | F3
|  | 3.T.7 |  | Génération de méodie
|  |  | 3.T.7.1 | Faire apprendre a l'usager 4 mesures d'une pièce | 2 mesures | minimum 1 | F2
|  |  | 3.T.7.2 | Générer une mélodie en fonction de l'accord joué | 2 gammes utilisés | minimum 1 | F2
| 3.G |  |  | Gestion de tests et documentation
|  | 3.G.1 |  | Création de plan de tests
|  |  | 3.G.1.1 | Traduction des critères en tests |  |  |  |  | 2 | 4 | 8
|  |  | 3.G.1.2 | Vérification des tests écris |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  | 3.G.1.3 | Triage des tests (régretion) |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | 3.G.2 |  | Éxécution des plans de tests
|  |  | 3.G.2.1 | Création des cycles de tests |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  |  | 3.G.2.2 | Éxécution des cycles de tests |  |  |  |  | 2 | 10 | 20
|  |  | 3.G.2.3 | Documentation des bugs |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 3.G.3 |  | Correction des bugs
|  |  | 3.G.3.1 | Vérification des bugs |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  |  | 3.G.3.2 | Mise au point pour régler le probème |  |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  |  | 3.G.3.3 | Réxécuter le cycle de tests |  |  |  |  | 2 | 4 | 8
Integ |  |  |  | Analyse avec piano et DSK
Integ |  |  |  | DSK + PIC + Écran LCD + Clavier (télécommande)