## Sheet1
Semaine | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15
Temps estimé | 7 | 21 | 9 | 25 | 27 | 30 | 11 | 27 | 20 | 31 | 52 | 58 | 55 | 68 | 54 | IPC < 1, indique que la valeur du travail effectué est inférieure à l’argent dépensé. Le projet pourrait dépasser son budget.
Temps dépensé | 0 | 16.75 | 0 | 24 | 14.25 | 39.25 | 9.25 | 8 | 7 | 39.5 | 44.75 | 50 | 102 | 144 | 100.75
Cumulatif estimé (CBTP) | 7 | 28 | 37 | 62 | 89 | 119 | 130 | 157 | 177 | 208 | 260 | 318 | 373 | 441 | 495
Cumulatif dépensé (CRTE) | 0 | 16.75 | 16.75 | 40.75 | 55 | 94.25 | 103.5 | 111.5 | 118.5 | 158 | 202.75 | 252.75 | 354.75 | 498.75 | 599.5
Progression % | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
Progression estimé (CBTE) | 0 | 11.725 | 0 | 32.6 | 33 | 103.675 | 103.5 | 78.05 | 71.1 | 150.1 | 182.475 | 202.2 | 354.75 | 598.5 | 599.5
Progression réelle (CBTE) | 0 | 0.46799 | 0.46799 | 2.7699 | 5.0459 | 14.8175 | 17.8686 | 20.7377 | 23.4233 | 41.6414 | 68.5697 | 106.5597 | 209.9209 | 414.9317 | 599.5
Indice de performance Coût (IPC) | 0 | 0.02794 | 0.02794 | 0.067973 | 0.091743 | 0.15721 | 0.17264 | 0.18599 | 0.19766 | 0.26355 | 0.3382 | 0.4216 | 0.59174 | 0.83194 | 1 | IPD < 1, indique que le travail effectué est inférieur au travail prévu. Le projet est en retard.
Indice de performance Délai (IPD) | 0 | 0.016714 | 0.012648 | 0.044676 | 0.056695 | 0.12452 | 0.13745 | 0.13209 | 0.13233 | 0.2002 | 0.26373 | 0.33509 | 0.56279 | 0.94089 | 1.2111
Semaine 1: 9 janv
Semaine 15: 17 avr