## Risques techniques
Risques techniques
Risque | Fréquence | Gravité | Détection | Indice de risque | Conséquence | Mitigation
Programme instable / qui gèle | 3 | 5 | 3 | 45 | L'application finale est instable. Le client n'est pas satisfait. Cause des augmentations de délais et de coûts. | Révisions du code soumis avant l'intégration. Asignation d'un maître de code qui s'assure de la rigueur.
Architecture ayant des problèmes fondamentaux | 2 | 5 | 4 | 40 | L'application finale, concue comme convenue, ne fait pas le travail. Il faut changer des parties de code. Cause des délais | Revues avec le professeur afin d'avoir ses conseils utiles. Phase de conception bien élaborée.
Conception qui ne rencontre pas les requis du projet S5 | 2 | 5 | 2 | 20 | Perte de points | S'assurer de se rapporter au barême avant chaque revue /dépôt de travaux
Résolution fréquentielle pas suffisante pour un octave | 2 | 5 | 2 | 20 | La détection est instable et peu précise | S'assurer que la fréquence d'échantillonage et le nombre d'échantillons sont valides. Il faut faire assez de tests unitaires pour s'assurer du bon fonctionnement
Résolution temporelle pas suffisante | 2 | 5 | 2 | 20 | La détection est instable et peu précise | S'assurer que le nombre d'échantillons est assez petit pour avoir une résolution temporelle suffisante
Résolution d'amplitude pas suffisante | 2 | 5 | 2 | 20 | La détection est instable et peu précise | S'assurer que les sons choisis sont assez forts et utilisent bien la plage dynamique
Pas capable d'enregistrer le temps requis | 2 | 5 | 2 | 20 | Devrait pas arriver | Utiliser la mémoire externe au DSK
Discrimination du métronome impossible | 3 | 3 | 2 | 18 | La génération de partitions est instable | Utiliser un métronome avec signature audio judicieuse. Changer de stratégie (ne pas détecter le métronome, mais plutôt l'imposer)
Microphone de qualité insuffisante | 3 | 3 | 1 | 9 | Peut rendre la détection instable/difficile | Peut-être détecté en écoutant un extrait d'enregistrement. La voix doit être claire
Fondamentales pas assez fondamentales | 2 | 2 | 2 | 8 | La détection d'une note est instable. La détection d'accords est impossible | Utiliser des notes provenant d'instruments choisis judicieusement.

## Risques humains
Risques humains
Risque | Fréquence | Gravité | Détection | Indice de risque | Conséquence | Mitigation
Perte de documents/fichiers | 3 | 4 | 4 | 48 | Peut créer de gros délais. | Utilisation de git et de disques réseau. Sauvegardes fréquentes
Bris de matériel | 2 | 4 | 4 | 32 | Délais et coûts. Peu être du dommage difficile à détecter. | Transporter le prototype en utilisant une boîte de projet fermée. Utiliser les protections appropriées en manipulant le prototype
JB oublie d'updater les barêmes | 2 | 2 | 5 | 20 | On ne dépose pas les travaux demandés | Y'a rien qu'on puisse faire
Difficultés ou délais dans l'apprentissage de nouvelles notions | 2 | 2 | 3 | 12 | Peut retarder l'accomplissement d'une tâche | Assigner plus d'une personne aux tâches plus complexes.
Manque de motivation | 3 | 2 | 2 | 12 | Augmentation de la charge de travail des autres membres. | Avoir un responsable du bien-être des membres de l'équipe. Prêt à écouter et à discuter avec les membres qui vont moins bien
Membre d'équipe négatif / mal engagé dans le projet | 2 | 2 | 2 | 8 | Augmentation de la charge de travail des autres membres. | Avoir un responsable du bien-être des membres de l'équipe. Prêt à écouter et à discuter avec les membres qui vont moins bien
Membre de l'équipe indisponible/infirme | 2 | 2 | 1 | 4 | Augmentation de la charge de travail des autres membres | Éviter d'aller au snowpark comme si t'avais encore 14 ans

## Risques de gestion
Risques de gestion
Risque | Fréquence | Gravité | Détection | Indice de risque | Conséquence | Mitigation
Oubli de mettre une tâche dans son bon état (terminé, en cours, etc.) | 4 | 5 | 5 | 100 | Dans le cas où une tâche est mise par erreur dans la section "terminé", peut causer un oubli lors de la remise de travaux. Perte de points | Toujours se rapporter au barême lors du dépôt de travaux
Revue la 2e semaine d'APP | 5 | 3 | 2 | 30 | Peut causer des rushs si trop de tâches sont faites à la dernière minute. | Bonne gestion de projet + bonne communication entre les membres de l'équipe
Problèmes lors de l'intégration du travail des membres | 3 | 3 | 3 | 27 | Cause des délais | Intégrer partie par partie en utilisant le mécanisme de pull-requests. S'assurer d'avoir constamment un code en état fonctionnel
Requis oubliés / pas vus | 2 | 5 | 2 | 20 | Perte de points | Se rapporter
Oubli d'entrer des heures | 5 | 1 | 4 | 20 | Dans notre cas : affecte nos outils de gestion (courbes en s, etc). Dans la vraie vie : problèmes pour la facturation au client + payes | Intégrer le mécanisme de poinçonage aux outils de gestion pour que les deux outils soient utilisés en simultané
Gestionnaires blasés du projet | 2 | 3 | 3 | 18 | Peut causer une mauvaise gestion du projet | Avoir plus qu'un gestionnaire et d'avoir de la communication entre-eux
Problêmes de douanes lors du shipping de pièces | 3 | 2 | 3 | 18 | Peut causer des délais de developpement | Choisir un projet réaliste qui emploie autant que possible de l'équipement fourni par l'école. Aussi, essayer de commander les pièces de distributeurs canadiens
Oubli d'assigner une tâche à un responsable | 3 | 1 | 2 | 6 | Peut être détecté un peu trop tard et causer des rush de dernière minute | Utilisation d'outils de gestion. Il devient évident qui est responsable de quelle tâche. Aussi, se référer fréquemment au barême
Coûts de développement trop élevés | 2 | 3 | 1 | 6 | Peut causer de la frustration auprès des membres qui paient | Choisir un projet réaliste qui emploie autant que possible de l'équipement fourni par l'école
Code mal documenté | 2 | 2 | 1 | 4 | Peut causer de la confusion | Pull-requests qui s'assurent que le code soit révisé avant de le considérer comme final