## Sheet1
Numéro | Tâche | Responsable | Nb partici. | Temps estimé/personne | Temps total | Revue
1 | Faire fonctionner le micro |  |  | 16.5 | 36
1.1 | Compatibilité du micro |  | 2 | 2.5 | 5
1.2 | Utiliser l'ADC pour traduire et stocker les échantillons dans la mémoire |  | 2 | 1 | 2
1.3 | Tester avec le DAC la sortie sonore |  | 3 | 3 | 9
1.4 | Création des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
1.5 | Exécution des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
2 | Faire une bibliothèque des notes de musiques concernées |  |  | 22 | 44
2.1 | Enregistrer de bons échantillons de chaque note |  | 2 | 5 | 10
2.2 | Analyser la composition fréquentiel |  | 2 | 2 | 4
2.3 | Faire un diagramme clair des bandes fréquentielles (préparer FFT) |  | 2 | 3 | 6
2.4 | Valider l'espace de stockage nécessaire à l'implémentation |  | 2 | 1 | 2
2.5 | Valider le temps de traitement du son |  | 2 | 1 | 2
2.6 | Création des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
2.7 | Exécution des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
3 | Conception du traitement de signaux |  |  | 43 | 114
3.1 | FFT sur le son reçu |  | 3 | 4 | 12
3.2 | Analyser la composition fréquentiel des messages reçu (code) |  | 3 | 12 | 36
3.3 | Regarder les mathématiques nécessaire pour la corrélation avec les sons enregistrés préalablement |  | 3 | 12 | 36
3.4 | Analyser le contenue fréquentiel du métronome et faire sa conception au besoin |  | 2 | 2 | 4
3.5 | Conception du filtre passe-bas pour isoler le son du métronome |  | 2 | 3 | 6
3.6 | Création des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
3.7 | Exécution des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
4 | Faire le menu de commande sur le LCD |  |  | 41.5 | 98
4.1 | Coder les notes |  | 2 | 5 | 10
4.2 | Coder les images |  | 2 | 3 | 6
4.3 | Coder le menu |  | 2 | 1 | 2
4.3.1 | Option de notes |  | 2 | 1 | 2
4.3.2 | Option des accords (si on a le temps) |  |  | #N/A | 0
4.4 | Coder les fonctionnalités |  |  | 10 | 20
4.4.1 | Enregistrement |  | 2 | 2 | 4
4.4.2 | Pause |  | 2 | 2 | 4
4.4.3 | Play |  | 2 | 2 | 4
4.4.4 | Exporter |  | 2 | 2 | 4
4.4.5 | Rejouer le fichier exporter |  | 2 | 2 | 4
4.5 | Afficher les notes sur 4 temps sur le LCD |  | 2 | 5 | 10
4.6 | Création des test unitaire du périphérique |  | 2 | 10 | 20
4.7 | Exécution des test unitaire du périphérique |  | 4 | 7.5 | 30
5 | Communication entre les périphériques |  |  | 17 | 41
5.1 | Communication Micro - ADC |  | 3 | 2 | 6
5.2 | Communication ADC - mémoire |  | 3 | 2 | 6
5.3 | Communication sans fil ? A vérifier |  | 3 | 3 | 9
5.4 | Création des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
5.5 | Exécution des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
6 | Fichier exporté |  |  | 13 | 26
6.1 | Programmation du contenue a exporter |  | 2 | 2 | 4
6.2 | Validation de l'intégrité des sons exportés |  | 2 | 1 | 2
6.3 | Création des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
6.4 | Exécution des test unitaire du périphérique |  | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Total: | 359