## Sheet1
Semaine | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15
Temps estimé | 7 | 21 | 9 | 25 | 27 | 30 | 11 | 27 | 20 | 31 | 52 | 58 | 55 | 68 | 54 | IPC < 1, indique que la valeur du travail effectué est inférieure à l’argent dépensé. Le projet pourrait dépasser son budget.
Temps dépensé | 0 | 16.75 | 0 | 24 | 14.25 | 39.25 | 9.25 | 8 | 7 | 39.5 | 44.75 | 50 | 102 | 144 | 100.75
Cumulatif estimé (CBTP) | 7 | 28 | 37 | 62 | 89 | 119 | 130 | 157 | 177 | 208 | 260 | 318 | 373 | 441 | 495
Cumulatif dépensé (CRTE) | 0 | 16.75 | 16.75 | 40.75 | 55 | 94.25 | 103.5 | 111.5 | 118.5 | 158 | 202.75 | 252.75 | 354.75 | 498.75 | 599.5
Progression réelle (CBTE) | 0 | 19.6 | 22.2 | 49.6 | 62.3 | 107.1 | 130 | 137.2 | 142.8 | 208 | 234 | 318 | 373 | 420 | 495
Indice de performance Coût (IPC) | 0 | 1.1701 | 1.3254 | 1.2172 | 1.1327 | 1.1363 | 1.256 | 1.2305 | 1.2051 | 1.3165 | 1.1541 | 1.2582 | 1.0514 | 0.84211 | 0.82569 | IPD < 1, indique que le travail effectué est inférieur au travail prévu. Le projet est en retard.
Indice de performance Délai (IPD) | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.87389 | 0.80678 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.95238 | 1
Semaine 1: 9 janv
Semaine 15: 17 avr